## Example
Sprint Backlog
***หมายเหตุ: กำหนดให้แต่ละ Sprint มีความยาว 1 สัปดาห์เท่ากัน
จำนวนวันทั้งหมด 5 วัน /สัปดาห์
Sprint No. | Product Backlog Items | Sprint Tasks | Volunteer | Initial Estimate of Effort | New Estimate of Effort Remaining at The End of Day… |  |  |  |  | actual
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | Day | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | As a student, I want to check on my final exam dates so that I can plan ahead. | Task 1 วิเคราะห์ความต้องการของระบบ | ทุกคน | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 |  |  | Hours | 21 | 21 | 17 | 5 | 0
|  | Task 2 ออกแบบ Wireframe หน้าตารางสอบ | สิตานัน,ปิติ | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0
|  | Task 3 ออกแบบ UI สำหรับผู้ใช้ที่ Login | สิตานัน,ปิติ | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0
|  | Task 4 ออกแบบ UI สำหรับผู้ใช้ที่ไม่ Login | เกษราภรณ์,ปิติ | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0
|  | Task 5 ออกแบบฟิลเตอร์ค้นหา (รหัสวิชา, Section) | เกษราภรณ์,ปิติ | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0
2 | As a user, I want to view the exam schedule both with login and without login so that I can access exam information conveniently. | Task 6 พัฒนาหน้าการ Login | ปาณวัฒน์,ณัฐภัทร | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |  |  | Day | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
|  | Task 7 ตรวจสอบสิทธิ์ผู้ใช้ ผ่าน KKU SSO | ณัฐภัทร | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 |  |  | Hours | 58 | 58 | 52 | 20 | 0
|  | Task 8 เชื่อมต่อฐานข้อมูลตารางสอบ | ปาณวัฒน์,ณัฐภัทร | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0
|  | Task 9 พัฒนาการแสดงข้อมูลตารางสอบของผู้ใช้ที่ Login | ปาณวัฒน์,ญานวิทย์ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0
|  | Task 10 ออกแบบฟอร์มค้นหาตารางสอบ (ไม่ Login) | ปาณวัฒน์,ญานวิทย์ | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0
|  | Task 11 พัฒนาฟังก์ชันการค้นหาข้อมูลตารางสอบจากฐานข้อมูล | ปาณวัฒน์,ญานวิทย์ | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0
|  | Task 12 พัฒนารูปเเบบการแสดงผลลัพธ์ตารางสอบสำหรับผู้ใช้ที่ไม่ Login | ปาณวัฒน์,ญานวิทย์ | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0
3 | As a user, I want to export the exam schedule as a PDF and ensure the system works correctly before deployment. | Task 13 เตรียมรูปแบบหน้าตารางสอบสำหรับการดาวน์โหลด | ปาณวัฒน์ | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |  |  | Day | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
|  | Task 14 ใช้ไลบรารีในการส่งออกหน้าเว็บเป็นไฟล์ PDF | ปาณวัฒน์ | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |  |  | Hours | 38 | 38 | 20 | 0 | 0
|  | Task 15 รองรับการส่งออก PDF สำหรับผู้ใช้แบบ Login และไม่ Login | ปาณวัฒน์ | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0
|  | Task 16 ทดสอบฟังก์ชันทั้งหมดด้วย Unit Test | นพชาติ | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0
|  | Task 17 ทดสอบ UI/UX ด้วย Manual Test และ Automate Test (Robot Framework) | นพชาติ | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0
|  | Task 18 สรุปผลการทดสอบระบบ | นพชาติ | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0
[9 empty] | Day | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
[9 empty] | Hours | 117 | 117 | 113 | 101 | 96 | 96 | 96 | 90 | 58 | 38 | 38 | 38 | 20 | 0 | 0
-